## коммент_к_замечанию
id | comment | punch_item_id
1 | Выполнено - проверить | 1
2 | Выполнено - проверить | 2
3 | Выполнено - проверить | 3
4 | Выполнено - проверить | 4
5 | Выполнено - проверить | 5
6 | Выполнено - проверить | 6
7 | Выполнено - проверить | 7
8 | Выполнено - проверить | 8
9 | Выполнено - проверить | 9
10 | Выполнено - проверить | 10
11 | Выполнено - проверить | 11
12 | Выполнено - проверить | 12
13 | Выполнено - проверить | 13
14 | Выполнено - проверить | 14
15 | Выполнено - проверить | 15
16 | Выполнено - проверить | 16
17 | Выполнено - проверить | 17
18 | Выполнено - проверить | 18
19 | Выполнено - проверить | 19
20 | Выполнено - проверить | 20
21 | Выполнено - проверить | 21
22 | Выполнено - проверить | 22
23 | Выполнено - проверить | 23
24 | Выполнено - проверить | 24
25 | Выполнено - проверить | 25
26 | Выполнено - проверить | 26
27 | Выполнено - проверить | 27
28 | Выполнено - проверить | 28
29 | Выполнено - проверить | 29
30 | Выполнено - проверить | 30
31 | Выполнено - проверить | 31
32 | Выполнено - проверить | 32
33 | Выполнено - проверить | 33
34 | Выполнено - проверить | 34
35 | Выполнено - проверить | 35
36 | Выполнено - проверить | 36
37 | Выполнено - проверить | 37
38 | Выполнено - проверить | 38
39 | Выполнено - проверить | 39
40 | Выполнено - проверить | 40
41 | Выполнено - проверить | 41
42 | Выполнено - проверить | 42
43 | Выполнено - проверить | 43
44 | Выполнено - проверить | 44
45 | Выполнено - проверить | 45
46 | Выполнено - проверить | 46
47 | Выполнено - проверить | 47
48 | Выполнено - проверить | 48
49 | Выполнено - проверить | 49
50 | Выполнено - проверить | 50
51 | Выполнено - проверить | 51
52 | Выполнено - проверить | 52
53 | Выполнено - проверить | 53
54 | Выполнено - проверить | 54
55 | Выполнено - проверить | 55
56 | Выполнено - проверить | 56
57 | Выполнено - проверить | 57
58 | Выполнено - проверить | 58
59 | Выполнено - проверить | 59
60 | Выполнено - проверить | 60
61 | Выполнено - проверить | 61
62 | Выполнено - проверить | 62
63 | Выполнено - проверить | 63
64 | Выполнено - проверить | 64
65 | Выполнено - проверить | 65
66 | Выполнено - проверить | 66
67 | Выполнено - проверить | 67
68 | Выполнено - проверить | 68
69 | Выполнено - проверить | 69
70 | Выполнено - проверить | 70
71 | Выполнено - проверить | 71
72 | Выполнено - проверить | 72
73 | Выполнено - проверить | 73
74 | Выполнено - проверить | 74
75 | Выполнено - проверить | 75
76 | Выполнено - проверить | 76
77 | Выполнено - проверить | 77
78 | Выполнено - проверить | 78
79 | Выполнено - проверить | 79
80 | Выполнено - проверить | 80
81 | Выполнено - проверить | 81
82 | Выполнено - проверить | 82
83 | Выполнено - проверить | 83
84 | Выполнено - проверить | 84
85 | Выполнено - проверить | 85
86 | Выполнено - проверить | 86
87 | Выполнено - проверить | 87
88 | Выполнено - проверить | 88
89 | Выполнено - проверить | 89
90 | Выполнено - проверить | 90
91 | Выполнено - проверить | 91
92 | Выполнено - проверить | 92
93 | Выполнено - проверить | 93
94 | Выполнено - проверить | 94
95 | Выполнено - проверить | 95
96 | Выполнено - проверить | 96
97 | Выполнено - проверить | 97
98 | Выполнено - проверить | 98
99 | Выполнено - проверить | 99
100 | Выполнено - проверить | 100
101 | Выполнено - проверить | 101
102 | Выполнено - проверить | 102
103 | Выполнено - проверить | 103
104 | Выполнено - проверить | 104
105 | Выполнено - проверить | 105
106 | Выполнено - проверить | 106
107 | Выполнено - проверить | 107
108 | Выполнено - проверить | 108
109 | Выполнено - проверить | 109
110 | Выполнено - проверить | 110
111 | Выполнено - проверить | 111
112 | Выполнено - проверить | 112
113 | Выполнено - проверить | 113
114 | Выполнено - проверить | 114
115 | Выполнено - проверить | 115
116 | Выполнено - проверить | 116
117 | Выполнено - проверить | 117
118 | Выполнено - проверить | 118
119 | Выполнено - проверить | 119
120 | Выполнено - проверить | 120
121 | Выполнено - проверить | 121
122 | Выполнено - проверить | 122
123 | Выполнено - проверить | 123
124 | Выполнено - проверить | 124
125 | Выполнено - проверить | 125
126 | Выполнено - проверить | 126
127 | Выполнено - проверить | 127
128 | Выполнено - проверить | 128
129 | Выполнено - проверить | 129
130 | Выполнено - проверить | 130
131 | Выполнено - проверить | 131
132 | Выполнено - проверить | 132
133 | Выполнено - проверить | 133
134 | Выполнено - проверить | 134
135 | Выполнено - проверить | 135
136 | Выполнено - проверить | 136
137 | Выполнено - проверить | 137
138 | Выполнено - проверить | 138
139 | Выполнено - проверить | 139
140 | Выполнено - проверить | 140
141 | Выполнено - проверить | 141
142 | Выполнено - проверить | 142
143 | Выполнено - проверить | 143
144 | Выполнено - проверить | 144
145 | Выполнено - проверить | 145
146 | Выполнено - проверить | 146
147 | Выполнено - проверить | 147
148 | Выполнено - проверить | 148
149 | Выполнено - проверить | 149
150 | Выполнено - проверить | 150
151 | Выполнено - проверить | 151
152 | Выполнено - проверить | 152
153 | Выполнено - проверить | 153
154 | Выполнено - проверить | 154
155 | Выполнено - проверить | 155
156 | Выполнено - проверить | 156
157 | Выполнено - проверить | 157
158 | Выполнено - проверить | 158
159 | Выполнено - проверить | 159
160 | Выполнено - проверить | 160
161 | Выполнено - проверить | 161
162 | Выполнено - проверить | 162
163 | Выполнено - проверить | 163
164 | Выполнено - проверить | 164
165 | Выполнено - проверить | 165
166 | Выполнено - проверить | 166
167 | Выполнено - проверить | 167
168 | Выполнено - проверить | 168
169 | Выполнено - проверить | 169
170 | Выполнено - проверить | 170
171 | Выполнено - проверить | 171
172 | Выполнено - проверить | 172
173 | Выполнено - проверить | 173
174 | Выполнено - проверить | 174
175 | Выполнено - проверить | 175
176 | Выполнено - проверить | 176
177 | Выполнено - проверить | 177
178 | Выполнено - проверить | 178
179 | Выполнено - проверить | 179
180 | Выполнено - проверить | 180
181 | Выполнено - проверить | 181
182 | Выполнено - проверить | 182
183 | Выполнено - проверить | 183
184 | Выполнено - проверить | 184
185 | Выполнено - проверить | 185
186 | Выполнено - проверить | 186
187 | Выполнено - проверить | 187
188 | Выполнено - проверить | 188
189 | Нет комплектации | 64
190 | Нет комплектации | 65
191 | Нет комплектации | 66
192 | Нет комплектации | 67
193 | Нет комплектации | 68
194 | Нет комплектации | 69
195 | Нет комплектации | 70
196 | Нет комплектации | 71
197 | Нет комплектации | 72
198 | Нет комплектации | 73
199 | Нет комплектации | 74
200 | Нет комплектации | 75
201 | Нет комплектации | 76
202 | Нет комплектации | 77
203 | Нет комплектации | 78
204 | Нет комплектации | 79
205 | Нет комплектации | 80
206 | Нет комплектации | 81
207 | Нет комплектации | 82
208 | Нет комплектации | 83
209 | Нет комплектации | 84
210 | Нет комплектации | 85
211 | Нет комплектации | 86
212 | Нет комплектации | 87
213 | Нет комплектации | 88
214 | Нет комплектации | 89
215 | Нет комплектации | 90
216 | Нет комплектации | 91
217 | Будет выполнено после испытаний | 92
218 | Будет выполнено после испытаний | 93
219 | Будет выполнено после испытаний | 94
220 | Будет выполнено после испытаний | 125
221 | Будет выполнено после испытаний | 126
222 | Будет выполнено после испытаний | 127
223 | Будет выполнено после испытаний | 128
224 | Будет выполнено после испытаний | 129
225 | Будет выполнено после испытаний | 130
226 | Будет выполнено после испытаний | 131
227 | Будет выполнено после испытаний | 132
228 | Будет выполнено после испытаний | 133
229 | Будет выполнено после испытаний | 134
230 | Будет выполнено после испытаний | 135
231 | Будет выполнено после испытаний | 136
232 | Будет выполнено после испытаний | 137
233 | Будет выполнено после испытаний | 138
234 | Будет выполнено после испытаний | 139
235 | Будет выполнено после испытаний | 140
236 | Будет выполнено после испытаний | 141
237 | Будет выполнено после испытаний | 142
238 | Будет выполнено после испытаний | 143
239 | Будет выполнено после испытаний | 5
240 | Будет выполнено после испытаний | 6
241 | Будет выполнено после испытаний | 7
242 | Будет выполнено после испытаний | 8
243 | Будет выполнено после испытаний | 9
244 | Будет выполнено после испытаний | 10
245 | Будет выполнено после испытаний | 11
246 | Будет выполнено после испытаний | 12
247 | Будет выполнено после испытаний | 13
248 | Будет выполнено после испытаний | 14
249 | Будет выполнено после испытаний | 15

## замечание
id | number | location | description | revision_drawing | status | closed_date | type_id | punch_list_id | priority_id | author_id | line_id | от 1 до 79
1 | 51437 |  | Состыковать трубопровод с блоком 010. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2 | 61554 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. |  |  | 2022-03-29 19:41 |  | 1 |  |  | 2
3 | 45816 |  | Срезать прихватки с опоры поз.9 (159-КП-АС11) на участке <1> (1-ая по направлению оси Y). |  |  |  |  | 1 |  |  | 3
4 | 33665 |  | Опору поз.10 (неподвижная опора 159-КП-АС21) на уч.2 приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 1 |  |  | 4
5 | 35995 |  | Срезать прихватки с опоры поз.9 (159-КП-АС11) на участке <1> (5-ая по направлению оси Y). |  |  |  |  | 1 |  |  | 5
6 | 71042 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  |  |  | 1 |  |  | 6
7 | 83768 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10
8 | 21878 |  | Опору поз.3 (159-КП-АС11) на уч.1 выставить по центру подопорной конструкции |  |  | 2022-03-29 22:30 |  | 1 |  |  | 10
9 | 16012 |  | Опору поз.6 (направляющая опора 159-КП-АС21) на уч.3 смонтировать согласно проекту (2-ая по направлению оси Y). По факту обычная. |  |  | 2022-03-30 22:30 |  | 1 |  |  | 10
10 | 93137 |  | Обеспечить прилегание опоры поз.6 (направляющая опора 159-КП-АС21) на уч.3 по всей площади опорной поверхности (2-ая по направлению оси Y). |  |  | 2022-03-31 22:30 |  | 1 |  |  | 10
11 | 93138 |  | Опору поз.7 (неподвижная опора 159-КП-АС21) на уч.3 смонтировать согласно проекту (3-я по направлению оси Y). Не приварена. |  |  | 2022-04-01 22:30 |  | 1 |  |  | 11
12 | 93139 |  | Смонтировать опору поз.5 (159-КП-АС11) на уч.3 (5-ая по направлению оси Y). |  |  | 2022-04-02 22:30 |  | 1 |  |  | 12
13 | 93140 |  | Все опоры на уч.1-3 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 1 |  |  | 12
14 | 93141 |  | Опору поз.4 (направляющая опора 159-КП-АС21) на уч.7 смонтировать согласно проекту (2-ая по направлению оси Y). По факту обычная. |  |  |  |  | 1 |  |  | 12
15 | 93142 |  | Все опоры на уч.4,6,7 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 1 |  |  | 12
16 | 93143 |  | Лишняя непроектная опора 159-КП-АС21 на уч.1 (отметка по оcи Y 111000). Предъявить правильность монтажа. Согласовать с АН. |  |  |  |  | 1 |  |  | 18
17 | 93144 |  | Предъявить правильность монтажа опоры поз.3 (неподвижная опора 159-КП-АС21) на уч.1 (3-я по направлению оси Y). |  |  |  |  | 1 |  |  | 18
18 | 93145 |  | Опору поз.4 (направляющая опора 159-КП-АС21) на уч.1 смонтировать согласно проекту. По факту обычная. |  |  |  |  | 1 |  |  | 18
19 | 93146 |  | Все опоры на уч.1 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 1 |  |  | 19
20 | 93147 |  | Состыковать трубопровод с блоком 033 (отметка по оси Y 137000) |  |  |  |  | 2 |  |  | 20
21 | 93148 |  | Опору поз.3 (направляющая опора 159-КП-АС21) на уч.1 смонтировать согласно проекту. По факту обычная. |  |  |  |  | 2 |  |  | 21
22 | 93149 |  | Все опоры на уч.1,2,4 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 2 |  |  | 22
23 | 93150 |  | Опору поз.4 (направляющая опора 159-КП-АС21) на уч.5 смонтировать согласно проекту. По факту обычная. |  |  | 2022-04-13 22:30 |  | 2 |  |  | 23
24 | 93151 |  | Обеспечить прилегание опоры поз.5 (неподвижная опора 159-КП-АС21) на уч.5 по всей площади опорной поверхности. |  |  | 2022-04-14 22:30 |  | 2 |  |  | 24
25 | 93152 |  | Опору поз.5 (неподвижная опора 159-КП-АС21) на уч.5 смонтировать согласно проекту. Не приварена. |  |  | 2022-04-15 22:30 |  | 2 |  |  | 28
26 | 93153 |  | Опору поз.3 (159-КП-АС21) на уч.5 смонтировать согласно проекту (ближняя к уч.6). Приварен уголок. |  |  | 2022-04-16 22:30 |  | 2 |  |  | 28
27 | 93154 |  | Состыковать трубопровод с блоком 010. |  |  | 2022-04-17 22:30 |  | 2 |  |  | 28
28 | 93155 |  | Все опоры на уч.5 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  | 2022-04-18 22:30 |  | 2 |  |  | 28
29 | 93156 |  | Выставить в проектное положение опору поз.2 (159-КП-АС21) на уч.1 (1-ая по направлению оси Y) |  |  |  |  | 2 |  |  | 29
30 | 93157 |  | Предъявить правильность монтажа опоры поз.3 (неподвижная опора 159-КП-АС21) на уч.1. |  |  |  |  | 2 |  |  | 30
31 | 93158 |  | Опору поз.4 (направляющая опора 159-КП-АС21) на уч.1 смонтировать согласно проекту. По факту обычная. |  |  |  |  | 2 |  |  | 31
32 | 93159 |  | Предъявить подвижность опоры поз.2 (159-КП-АС21) на уч.1 (5-ая по направлению оси Y). |  |  |  |  | 2 |  |  | 32
33 | 93160 |  | Все опоры на уч.1 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 2 |  |  | 33
34 | 93161 |  | Состыковать трубопровод с блоком 033 (отметка по оси Y 137000) |  |  |  |  | 2 |  |  | 34
35 | 93162 |  | Выставить в проектное положение опору поз.2 (89-КП-АС21) на уч.1 (4-ая по направлению оси Y) |  |  |  |  | 2 |  |  | 36
36 | 93163 |  | Опору поз.2 (89-КП-АС21) на уч.1 (4-ая по направлению оси Y) приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  | 2022-04-26 22:30 |  | 2 |  |  | 36
37 | 93164 |  | Состыковать трубопровод с блоком 033 (отметка по оси Y 137000) |  |  | 2022-04-27 22:30 |  | 2 |  |  | 37
38 | 93165 |  | Выполнить врезку DN80х25 в линию HTW-1471 на уч.2 |  |  | 2022-04-28 22:30 |  | 2 |  |  | 38
39 | 93166 |  | Состыковать трубопровод с блоком 033 (отметка по оси Y 137000) |  |  | 2022-04-29 22:30 |  | 2 |  |  | 39
40 | 93167 |  | Выполнить врезку DN80х25 в линию HTW-1472 на уч.2 |  |  | 2022-04-30 22:30 |  | 2 |  |  | 40
41 | 93168 |  | Опору поз.4 (направляющая опора 89-КП-АС21) на уч.1 смонтировать согласно проекту. Зазоры между опорой и направляющими <3мм. |  |  | 2022-05-01 22:30 |  | 2 |  |  | 41
42 | 93169 |  | Состыковать трубопровод с блоком 033 (отметка по оси Y 137000) |  |  | 2022-05-02 22:30 |  | 2 |  |  | 42
43 | 93170 |  | Опору поз.4 (неподвижная опора 89-КП-АС21) на уч.2 приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. |  |  | 2022-05-03 22:30 |  | 2 |  |  | 43
44 | 93171 |  | Предъявить подвижность опоры поз.2 (89-КП-АС21) на уч.3 (3-я по направлению оси Y). |  |  | 2022-05-04 22:30 |  | 2 |  |  | 44
45 | 93172 |  | Состыковать трубопровод с линиями LC-1411, LC-1414. |  |  | 2022-05-05 22:30 |  | 2 |  |  | 45
46 | 93173 |  | Закончить монтаж линии (нет всех опор). |  |  | 2022-05-06 22:30 |  | 2 |  |  | 46
47 | 93174 |  | Смонтировать линию |  |  | 2022-05-07 22:30 |  | 2 |  |  | 47
48 | 93175 |  | Развернуть задвижку поз.6 на уч.1 в проектное положение |  |  | 2022-05-08 22:30 |  | 2 |  |  | 48
49 | 93176 |  | Демонтировать временную опору на уч.2 |  |  | 2022-05-09 22:30 |  | 2 |  |  | 52
50 | 93177 |  | Смонтировать опоры поз.9 (ЛО-50-700), поз.10 (57КП-АС11); крепление U-образное поз.8 на уч.16 |  |  | 2022-05-10 22:30 |  | 2 |  |  | 52
51 | 93178 |  | Трубопровод на уч.16 смонтирован с непроектным уклоном (отклонение от вертикали более 2 мм на метр длины трубопровода, в нарушение ТКП 45-3.05-167-2009 п.8.3.30) |  |  | 2022-05-11 22:30 |  | 2 |  |  | 52
52 | 93179 |  | Смонтировать проектную опору поз.10 (57-КП-АС11) на уч.17 |  |  | 2022-05-12 22:30 |  | 2 |  |  | 52
53 | 93180 |  | Опору поз.4 (направляющая опора 89-КП-АС21) на уч.6 смонтировать согласно проекту (1-ая по направлению оси Y). По факту обычная. |  |  | 2022-05-13 22:30 |  | 2 |  |  | 53
54 | 93181 |  | Опору поз.3 (опора 89-КП-АС21) на уч.6 смонтировать согласно проекту (2-ая по направлению оси Y). По факту направляющая. |  |  | 2022-05-14 22:30 |  | 2 |  |  | 54
55 | 93182 |  | Опору поз.5 (неподвижная опора 89-КП-АС21) на уч.6 приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. |  |  | 2022-05-15 22:30 |  | 2 |  |  | 55
56 | 93183 |  | Опору поз.3 (опора 89-КП-АС21) на уч.10 (1-ая по направлению оси Y) приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  | 2022-05-16 22:30 |  | 2 |  |  | 56
57 | 93184 |  | Опору поз.5 (неподвижная опора 89-КП-АС21) на уч.10 приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. |  |  | 2022-05-17 22:30 |  | 2 |  |  | 57
58 | 93185 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  | 2022-05-18 22:30 |  | 2 |  |  | 58
59 | 93186 |  | Смонтировать опоры поз.6 (ЛО-50-700), поз.4 (57КП-АС11); крепление U-образное поз.5 на уч.2. |  |  | 2022-05-19 22:30 |  | 2 |  |  | 59
60 | 93187 |  | Устранить зазор между опорой поз.4 (57-КП-АС11) и подопорной конструкцией на уч.1. Подкладную пластину приварить к подопорной конструкции. |  |  | 2022-05-20 22:30 |  | 2 |  |  | 60
61 | 93188 |  | Опору поз.3 (опора 89-КП-АС21) на уч.1 смонтировать согласно проекту (1-ая по направлению оси Y). По факту направляющая. |  |  | 2022-05-21 22:30 |  | 2 |  |  | 62
62 | 93189 |  | Дефектная опора поз.3 (89-КП-АС21) на уч.1 (3-я по направлению оси Y). Заменить. |  |  | 2022-05-22 22:30 |  | 2 |  |  | 62
63 | 93190 |  | Опору поз.4 (неподвижная опора 89-КП-АС21) на уч.1 приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. |  |  | 2022-05-23 22:30 |  | 2 |  |  | 63
64 | 93191 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  | 2022-05-24 22:30 |  | 2 |  |  | 64
65 | 93192 |  | Состыковать трубопровод с блоком 010. |  |  | 2022-05-25 22:30 |  | 2 |  |  | 65
66 | 93193 |  | Обеспечить прилегание опоры поз.6 (89-КП-АС11) на уч.7 по всей площади опорной поверхности. |  |  |  |  | 2 |  |  | 66
67 | 93194 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. |  |  |  |  | 2 |  |  | 67
68 | 93195 |  | Обеспечить прилегание опоры поз.4 (направляющая опора 159-КП-АС21) на уч.7 (4-ая по направлению оси Y) по всей площади опорной поверхности. |  |  |  |  | 2 |  |  | 68
69 | 93196 |  | Опору поз.5 (неподвижная опора 159-КП-АС21) на уч.6 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 2 |  |  | 69
70 | 93197 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. |  |  |  |  | 2 |  |  | 55
71 | 93198 |  | Состыковать трубопровод с блоком 010. |  |  |  |  | 2 |  |  | 55
72 | 93199 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. |  |  |  |  | 2 |  |  | 55
73 | 93200 |  | Состыковать трубопровод с блоком 010. |  |  |  |  | 2 |  |  | 55
74 | 93201 |  | Опору поз.6 (32-ХБ-А) на уч.5 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (большие отверстия в уголке). |  |  |  |  | 2 |  |  | 55
75 | 93202 |  | Смонтировать опору поз.5 (32-ТП-АС10), крепление Г-образное поз.7 на уч.7. |  |  |  |  | 2 |  |  | 55
76 | 93203 |  | Состыковать трубопровод с блоком 010. |  |  |  |  | 2 |  |  | 55
77 | 93204 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. |  |  |  |  | 2 |  |  | 55
78 | 93205 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  |  |  | 2 |  |  | 55
79 | 93206 |  | Состыковать трубопровод с блоком 010. |  |  |  |  | 2 |  |  | 55
80 | 93207 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. |  |  |  |  | 2 |  |  | 60
81 | 93208 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  |  |  | 2 |  |  | 60
82 | 93209 |  | Срезать прихватки с опоры поз.7 (89-КП-АС21) на участке <2> (5-ая по направлению оси Y). |  |  |  |  | 2 |  |  | 60
83 | 93210 |  | Срезать прихватки с опоры поз.4 (57-КП-АС11) на уч.1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 60
84 | 93211 |  | Опору поз.4 (57-КП-АС11) на уч.1 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 3 |  |  | 60
85 | 93212 |  | Опору поз.6 (направляющая опора 57-КП-АС11) на уч.4 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 3 |  |  | 60
86 | 93213 |  | Опору поз.4 (57-КП-АС11) на уч.5 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 3 |  |  | 60
87 | 93214 |  | Опору поз.4 (57-КП-АС11) на уч.7 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 3 |  |  | 72
88 | 93215 |  | Опору поз.4 (57-КП-АС11) на уч.4 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 3 |  |  | 72
89 | 93216 |  | Все опоры на уч.6,7,10 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 3 |  |  | 72
90 | 93217 |  | Выставить по центру подопорной конструкции опору поз.6 (направляющая опора 57-КП-АС11) на уч.7 |  |  |  |  | 3 |  |  | 72
91 | 93218 |  | Опору поз.6 (направляющая опора 57-КП-АС11) на уч.7 смонтировать согласно проекту. Зазоры между опорой и направляющими <3мм. |  |  |  |  | 3 |  |  | 72
92 | 93219 |  | Срезать прихватки с опоры поз.4 (57-КП-АС11) на уч.10. |  |  |  |  | 3 |  |  | 72
93 | 93220 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  | 2022-06-22 22:30 |  | 3 |  |  | 72
94 | 93221 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  | 2022-06-23 22:30 |  | 3 |  |  | 72
95 | 93222 |  | Опору поз.8 (усиленная опора 89-КХ-АС22) на уч.2 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88. По факту обычная. |  |  | 2022-06-24 22:30 |  | 3 |  |  | 76
96 | 93223 |  | Срезать прихватки с опоры поз.5 (89-КХ-АС21) на уч.6. |  |  | 2022-06-25 22:30 |  | 4 |  |  | 76
97 | 93224 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. |  |  | 2022-06-26 22:30 |  | 4 |  |  | 76
98 | 93225 |  | Предъявить подвижность опор поз.4 (89-КП-АС21) на уч.3,4. (Состыковать с блоком 10) |  |  | 2022-06-27 22:30 |  | 4 |  |  | 76
99 | 93226 |  | Опору поз.8 (усиленная опора 89-КХ-АС22) на уч.2 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88. По факту обычная. |  |  | 2022-06-28 22:30 |  | 4 |  |  | 76
100 | 93227 |  | Срезать прихватки с опоры поз.5 (89-КХ-АС21) на уч.6. |  |  | 2022-06-29 22:30 |  | 4 |  |  | 76
101 | 93228 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. |  |  | 2022-06-30 22:30 |  | 4 |  |  | 76
102 | 93229 |  | Опору поз.7 (неподвижная опора 159-КХ-АС11) на уч.1 приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. |  |  | 2022-07-01 22:30 |  | 4 |  |  | 79
103 | 93230 |  | Опору поз.5 (159-КХ-АС11) на уч.1 (3-я в направлении оси Y) выставить по центру подопорной конструкции. |  |  | 2022-07-02 22:30 |  | 4 |  |  | 79
104 | 93231 |  | Все подвижные опоры на уч.1,3,4 предъявить на отсутствие прихваток |  |  | 2022-07-03 22:30 |  | 4 |  |  | 79
105 | 93232 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  | 2022-07-04 22:30 |  | 4 |  |  | 79
106 | 93233 |  | Согласно АН61 опору поз.7 (неподвижная опора 89-КП-АС21) приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. |  |  | 2022-07-05 22:30 |  | 4 |  |  | 79
107 | 93234 |  | Согласно АН61 опору поз.4 на уч.19 (ближняя к уч.20) сделать подвижной. Смонтировать опору поз.4 и подопорную конструкцию поз.6 на уч.21. Опору поз.5 (л.5/5) (неподвижная опора 89-КП-АС21) приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. |  |  | 2022-07-06 22:30 |  | 4 |  |  | 79
108 | 93235 |  | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток |  |  | 2022-07-07 22:30 |  | 4 |  |  | 79
109 | 93236 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  | 2022-07-08 22:30 |  | 4 |  |  | 79
110 | 93237 |  | Опору поз.6 (159-КП-АС21) на уч.7 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 4 |  |  | 79
111 | 93238 |  | Опору поз.5 (159-КП-АС21) на уч.1,7 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 4 |  |  | 79
112 | 93239 |  | Демонтировать временное крепление трубопровода на уч.4. |  |  |  |  | 4 |  |  | 79
113 | 93240 |  | Сварку между опорой поз.10 (219-КП-АС21) на уч.13 (ближняя к бл.009) и подкладной пластиной срезать, подкладную пластину приварить к подопорной конструкции. |  |  |  |  | 4 |  |  | 79
114 | 93241 |  | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток. |  |  | 2022-07-13 22:30 |  | 4 |  |  | 79
115 | 93242 |  | Предъявить на соответсвие проекту правильность монтажа неподвижных опор 273-КП-АС22 (3шт.). |  |  | 2022-07-14 22:30 |  | 4 |  |  | 79
116 | 93243 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  | 2022-07-15 22:30 |  | 4 |  |  | 79
117 | 93244 | Блок 002 | Смонтировать проектную опору поз.3 (219-КП-АС21) на уч.3 (ближняя к уч.2) |  |  | 2022-07-16 22:30 |  | 5
118 | 93245 | Блок 003 | Срезать прихватки с опоры поз.3 (219-КП-АС21) на уч.3 (ближняя к бл.008). Устранить зазор между опорой и подопорной конструкцией. Опору выставить по центру подопорной конструкции. |  |  | 2022-07-17 22:30 |  | 5
119 | 93246 | Блок 004 | Опору поз.3 (108-КП-АС21) на уч.4 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  | 2022-07-18 22:30 |  | 5
120 | 93247 |  | Состыковать трубопровод с блоком 010. |  |  | 2022-07-19 22:30 |  | 5 |  |  | 60
121 | 93248 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. |  |  | 2022-07-20 22:30 |  | 5 |  |  | 62
122 | 93249 |  | Демонтировать временные опоры (доски) на уч.2 |  |  | 2022-07-21 22:30 |  | 5 |  |  | 62
123 | 93250 |  | Предъявить на соответсвие проекту правильность монтажа неподвижных опор 426-КП-АС22 (3шт.). |  |  | 2022-07-22 22:30 |  | 5 |  |  | 63
124 | 93251 |  | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток. |  |  | 2022-07-23 22:30 |  | 5 |  |  | 64
125 | 93252 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  | 2022-07-24 22:30 |  | 6 |  |  | 65
126 | 93253 |  | Демонтировать временное крепление трубопровода на уч.3. |  |  | 2022-07-25 22:30 |  | 6 |  |  | 66
127 | 93254 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  | 2022-07-26 22:30 |  | 6 |  |  | 77
128 | 93255 |  | Срезать прихватки с опоры поз.4 (89-КП-АС21) на уч.6 |  |  | 2022-07-27 22:30 |  | 6 |  |  | 77
129 | 93256 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  | 2022-07-28 22:30 |  | 6 |  |  | 77
130 | 93257 | Блок 002 | Состыковать трубопровод с блоком 012 (отметка по оси Х 90000). |  |  | 2022-07-29 22:30 |  | 6
131 | 93258 | Блок 003 | Состыковать трубопровод с блоком 012(отметка по оси Х 100000). |  |  | 2022-07-30 22:30 |  | 6
132 | 93259 | Блок 004 | Состыковать трубопровод с линией RO1-2020 |  |  | 2022-07-31 22:30 |  | 6
133 | 93260 | Блок 005 | Предъявить на соответсвие проекту правильность монтажа неподвижных опор 108-КП-АС21 (3шт.). |  |  | 2022-08-01 22:30 |  | 6
134 | 93261 |  | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток. |  |  | 2022-08-02 22:30 |  | 6 |  |  | 64
135 | 93262 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  | 2022-08-03 22:30 |  | 6 |  |  | 64
136 | 93263 |  | Состыковать трубопровод с линией RO1-3020 |  |  | 2022-08-04 22:30 |  | 7 |  |  | 64
137 | 93264 |  | Предъявить на соответсвие проекту правильность монтажа неподвижных опор 108-КП-АС21 (3шт.). |  |  | 2022-08-05 22:30 |  | 7 |  |  | 64
138 | 93265 | Блок 005 | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток. |  |  | 2022-08-06 22:30 |  | 7
139 | 93266 | Блок 005 | Дефектная опора поз.3 (108-КП-АС21) на уч.1 (ближняя к уч.10). Заменить. |  |  | 2022-08-07 22:30 |  | 8
140 | 93267 | Блок 005 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  | 2022-08-08 22:30 |  | 8
141 | 93268 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  |  | 2022-08-09 22:30 |  | 8
142 | 93269 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  |  | 2022-08-10 22:30 |  | 9
143 | 93270 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  |  | 2022-08-11 22:30 |  | 9
144 | 93271 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  |  |  |  | 9
145 | 93272 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  |  |  |  | 9
146 | 93273 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  |  |  |  | 9
147 | 93274 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  |  |  |  | 9
148 | 93275 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  |  | 2022-08-16 22:30 |  | 9
149 | 93276 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  |  | 2022-08-17 22:30 |  | 9
150 | 93277 | Блок 005 | Опору поз.5 (159-КХ-АС11) на уч.1 (3-я в направлении оси Y) выставить по центру подопорной конструкции. |  |  |  |  | 9
151 | 93278 | Блок 005 | Все подвижные опоры на уч.1,3,4 предъявить на отсутствие прихваток |  |  |  |  | 9
152 | 93279 | Блок 005 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  |  |  | 10
153 | 93280 | Блок 005 | Согласно АН61 опору поз.7 (неподвижная опора 89-КП-АС21) приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 10
154 | 93281 | Блок 005 | Согласно АН61 опору поз.4 на уч.19 (ближняя к уч.20) сделать подвижной. Смонтировать опору поз.4 и подопорную конструкцию поз.6 на уч.21. Опору поз.5 (л.5/5) (неподвижная опора 89-КП-АС21) приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 10
155 | 93282 | Блок 005 | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток |  |  |  |  | 10
156 | 93283 | Блок 005 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  |  |  | 10
157 | 93284 | Блок 005 | Опору поз.6 (159-КП-АС21) на уч.7 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 10
158 | 93285 | Блок 005 | Опору поз.5 (159-КП-АС21) на уч.1,7 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 10
159 | 93286 | Блок 005 | Демонтировать временное крепление трубопровода на уч.4. |  |  |  |  | 10
160 | 93287 | Блок 005 | Сварку между опорой поз.10 (219-КП-АС21) на уч.13 (ближняя к бл.009) и подкладной пластиной срезать, подкладную пластину приварить к подопорной конструкции. |  |  |  |  | 10
161 | 93288 | Блок 005 | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток. |  |  |  |  | 10
162 | 93289 | Блок 005 | Предъявить на соответсвие проекту правильность монтажа неподвижных опор 273-КП-АС22 (3шт.). |  |  |  |  | 10
163 | 93290 | Блок 005 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  |  |  | 10
164 | 93291 | Блок 005 | Смонтировать проектную опору поз.3 (219-КП-АС21) на уч.3 (ближняя к уч.2) |  |  |  |  | 10
165 | 93292 | Блок 005 | Срезать прихватки с опоры поз.3 (219-КП-АС21) на уч.3 (ближняя к бл.008). Устранить зазор между опорой и подопорной конструкцией. Опору выставить по центру подопорной конструкции. |  |  |  |  | 10
166 | 93293 | Блок 005 | Опору поз.3 (108-КП-АС21) на уч.4 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  |  |  |  | 10
167 | 93294 | Блок 005 | Состыковать трубопровод с блоком 010. |  |  |  |  | 10
168 | 93295 | Блок 005 | Состыковать трубопровод с блоком 011. |  |  |  |  | 10
169 | 93296 | Блок 006 | Демонтировать временные опоры (доски) на уч.2 |  |  |  |  | 10
170 | 93297 | Блок 006 | Предъявить на соответсвие проекту правильность монтажа неподвижных опор 426-КП-АС22 (3шт.). |  |  |  |  | 10
171 | 93298 | Блок 006 | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток. |  |  |  |  | 10
172 | 93299 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  |  |  | 10
173 | 93300 | Блок 006 | Демонтировать временное крепление трубопровода на уч.3. |  |  |  |  | 10
174 | 93301 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  |  |  | 10
175 | 93302 | Блок 006 | Срезать прихватки с опоры поз.4 (89-КП-АС21) на уч.6 |  |  |  |  | 10
176 | 93303 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  |  |  | 10
177 | 93304 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с блоком 012 (отметка по оси Х 90000). |  |  |  |  | 10
178 | 93305 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с блоком 012(отметка по оси Х 100000). |  |  |  |  | 10
179 | 93306 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с линией RO1-2020 |  |  |  |  | 10
180 | 93307 | Блок 006 | Предъявить на соответсвие проекту правильность монтажа неподвижных опор 108-КП-АС21 (3шт.). |  |  |  |  | 10
181 | 93308 | Блок 006 | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток. |  |  |  |  | 10
182 | 93309 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  |  |  | 10
183 | 93310 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с линией RO1-3020 |  |  |  |  | 10
184 | 93311 | Блок 006 | Предъявить на соответсвие проекту правильность монтажа неподвижных опор 108-КП-АС21 (3шт.). |  |  |  |  | 10
185 | 93312 | Блок 006 | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток. |  |  |  |  | 10
186 | 93313 | Блок 006 | Дефектная опора поз.3 (108-КП-АС21) на уч.1 (ближняя к уч.10). Заменить. |  |  |  |  | 10
187 | 93314 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  |  |  |  | 10
188 | 93315 | Блок 006 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  |  |  |  | 10

## ведомость
id | number | name | description | project_id
1 | 44884 | Ведомость ПНУ |  | 8
2 | 72516 | Ведомость ПНУ |  | 8
3 | 24111 | Ведомость ПНУ |  | 8
4 | 31673 | Ведомость ПНУ |  | 8
5 | 33485 | Ведомость ЦЕХ | для приема дизеля | 8
6 | 57159 | Ведомость ЦЕХ | для приема дизеля | 8
7 | 65362 | Ведомость ЦЕХ | для обкатки компрессора | 8
8 | 83549 | Ведомость ЦЕХ |  | 8
9 | 86616 | Ведомость ПАиС | поверка приборов | 8
10 | 20492 | Ведомость ПАиС | сдача уровнемерных колонок | 8